장애/비장애청소년의 또래통합을 위한 지역네트워크 형성

“똑같은 우리”

정희정 (본동종합사회복지관)

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 사업 기간 : 2005년 1월 ~ 12월

2. 사업목적

본 사업은 일반학교에 재학 중인 장애청소년의 개인의 내적 적응력 향상과 더불어 비장애청소년이 장애에 대한 부정적 인식을 개선함으로써 장애/비장애청소년 또래 간에 통합할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

3. 사업 목표

1) 목표 1. 장애청소년의 등가연령을 6개월 이상 높여, 또래간 생활연령의 차이를                감소시킨다.

◦세부목표1 : 전문치료를 통하여 장애청소년의 자기 표현력을 증가한다.

◦세부목표2 : 1:1 또래학습지도를 통하여 장애청소년의 학습에 대한 관심을 높인다.

◦세부목표3 : 지역 내 공공시설물 이용을 통하여 사회적응력을 향상한다.

2) 목표 2. 비장애청소년의 장애인식개선을 통해 장애청소년과의 또래통합을 유                   도 한다.

◦세부목표1 : 장애체험을 통하여 비장애청소년이 장애를 이해할 수 있는 기회를     제공한다.

◦세부목표2 : 내 친구 써포터즈 활동을 통해 장애청소년의 또래조력자 역할을 수행

한다.

◦세부목표3 : 통합 1일 체험 캠프를 통하여 장애/비장애청소년의 유대관계를 강화

한다.

3) 목표 3. 장애청소년의 지역사회통합을 위한 지지체계를 마련한다.

◦세부목표1 : 장애청소년에 대한 집중적인 사례관리 및 사례 연구집 발간을 통하   여 전문적인 복지서비스를 제공한다.

◦세부목표2 : 지역 내 관공서/학교/가정/복지관과의 상호협력체계를 구축한다.

◦세부목표3 : 지역 내 자원을 적극 활용하여 사업의 효과를 증진한다.

4. 사업예산 : 지원예산   11,506,000원  / 총예산 12,788,100원

5. 사업개요

6. 사업내용

본 사업은 장애청소년과 비장애청소년을 구분하여 한 측면의 일방적인 지원이 아닌 장애/비장애청소년의 또래통합을 위한 개별적 지원을 통한 통합프로그램 형식으로 진행되었다. 이를 세 파트로 나누어 살펴보면 1. 마음에 날개를 달아(장애청소년)  2. 안경 벗고 만난 세상(비장애청소년) 3. 통합프로그램 (장애/비장애청소년) 으로 진행되었다. 이외에 장애인식개선을 위한 4. 복지관/학교/관공서/가정의 지역네트워크 구축 체계를 마련하였다.

■ PART Ⅰ. 장애청소년의 자기표현력 증진을 위한 전문치료 프로그램

| 사업명 | 일정 | 목표 | 사업진행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마음에 날개를 달아 (장애청소년 대상) | -1기 : 2005년 3월~7월 -2기 : 2005년 8월~12월 (사전/사후검사 총4회 미술치료 총28회 원예치료 총8회) | 전문 치료를 통하여 장애청소년의 자기표현력 증가 | ○미술치료 1. 대상 : 장애청소년 (7명× 2기× 2개교=28명) 2. 일정 - 1학기 : 2005년 4월~7월(주1회) - 2학기 : 2005년 9월~12월(주 1회) 3. 진행방법 : 담당 사회복지사와 치료사가 학교로 투입되어 주 1회 집단미술치료를 실시함. 4. 내용 : 지점토, 만화그리기, 물감범벅, 흙물, 꼴라쥬, 가면만들기, 만다라, 신체본뜨기 등 다양한 미술재료를 이용한 치료 진행. ○원예치료 1. 대상 : 장애청소년 (7명× 2기× 2개교=28명) 2. 일정 - 1기 : 2005년 4월~7월 (월1회) - 2기 : 2005년 9월~12월 (월 1회) 3. 진행방법 : 본관 하늘농장을 이용하여 월 1회 원예치료활동을 실시함. 4. 내용 - 1기 : 토피어리, 허브비누 - 2기 : 감자화분 인형, 자연과 함께 |

■ PART Ⅱ. 비장애청소년의 장애인식개선 프로그램

| 사업명 | 일정 | 목표 | 사업진행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안경 벗고 만난 세상 (비장애청소년 대상) | -1학기 : 2005년 3월~7월 -2학기 : 2005년 9월~12월 | 장애체험을 통하여 비장애청소년이 장애를 이해할 수 있는 기회를 제공 | ○사전/사후 1. 대상 : 해당학교 1,2학년 학생 (593명× 2개교× 2회=2,372명) 2. 일정 - 1학기 : 2005년 3월~7월 - 2학기 : 2005년 9월~12월 3. 진행방법 : 사업 참여학교 1~2학년 비장애청소년을 대상으로 사전교육 및 체험학습 실시 전에 장애 인식정도에 관한 검사를 실시하고 체험활동 이후 인식 변화정도를 측정함. 4. 검사내용 : 장애 인식개선에 관하여 이해/배려영역으로 구별되어 총 20문항으로 구성.2003/장애이해교육 |

| 사업명 | 일정 | 목표 | 사업진행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 장애인식 및 인식통합 교육 1회 장애체험활동 총35.6회 | 장애체험을 통하여 비장애청소년이 장애를 이해할 수 있는 기회를 제공 | ○장애인식 및 인식통합 교육 1. 대상: 해당학교 1~3학년 학생(889.5명× 2개교=1779명) 2. 일정 - 1학기 : 2005년 4월(2개교× 1회×2시간, 총 2회) 3. 진행방법 : 해당학교 전교생을 대상으로 복지관 1사업 및 지역사회 내 복지관의 역할, p/g에 관한 내용을 특강형식으로 진행함. ○장애체험활동 1. 대상 : 해당학교 1,2학년 학생(593명× 2개교=1186명) 2. 일정 - 1학기 : 2005년 3월~7월 - 2학기 : 2005년 9월~12월 (17.8학급× 1회× 2개교× 2시간) 3. 진행방법 : 학급별로 5인 1조를 구성하여 시각/청각/신체장애 등으로 역할을 나누어 만들어진 코스에 5가지 장애물을 설치한 후 서로 협동하여 주어진 과제를 수행할 수 있도록 체험학습을 진행함. |

■ PART Ⅲ. 장애/비장애청소년 통합 프로그램

| 사업명 | 일정 | 목표 | 사업진행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내 친구 써포터즈 (장애/비장애청소년 통합) | -1기: 2005년5월 -2기: 2005년10월 (총 2회) | 지역 내 공공시설물을 이용을 통하여 사회적응력 향상 | ○통합 문화체험 1. 대상 - 장애청소년(7명× 2기× 2개교=28명) - 내 친구 써포터즈(7명× 2기× 2개교=28명) 2. 일정 - 1기 : 2005년 5월(청계천 등산) - 2기 : 2005년 10월(황토염색체험) 3. 진행방법 : 1기 1회 내 친구 써포터즈와 공공시설물을 이용하는 연습을 함. |
|  | -2기: 2005년10월~12월 | 통합사물놀이를 통해 장애/비장애청소년의 교류의 장을 마련하여 친밀감을 형성 | ○통합사물놀이 진행 1. 대상 - 장애청소년 7명/비장애청소년 7명 2. 일정 - 2005년 10월~12월 3. 진행방법 : 장애/비장애청소년이 사물놀이 동아리를 형성함. 이에 매주 정기적인 동아리 활동을 실시하고, 학교 내 공연 및 축제에 참여함. |
|  | -1기: 2005년8월 | 통합 1일체험캠프를 통하여 장애/비애 청소년의 유대관계를 강화 | ○통합 1일 체험 캠프 1. 대상 - 장애청소년(7명× 2기× 2개교=28명) - 내친구써포터즈(7명× 2기× 2개교=28명) 2. 일정 : 2005년 8월(갯벌체험) 3. 진행방법 : 내 친구 써포터즈와 함께 1일체험 캠프를 진행함. |
|  | 2005년 9월~12월 | 내 친구 써포터즈 활동을 통해 장애청소년의 또래조력자 역할을 수행 | ○자율봉사대 1. 대상 : 해당학교 1,2학년 학생 (7명× 2개교=28명) 2. 일정 : 2005년 9월~12월 3. 진행방법 : 전교생을 대상으로 오리엔테이션 진행 후 희망자에 한하여 자율봉사대를 모집/조직함. 같은 학교에 재학 중인 장애청소년과 1:1짝을 지어 상호작용을 높임. 4. 활동내용 - 장애청소년 학습 지도 및 세상탐험 |

■ PART Ⅳ. 지역네트워크 구축 형성

| 사업명 | 일정 | 목표 | 사업진행 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부모 /교사 간담회 | -1기: 2005년4월 -2기: 2005년9월 | 관공서/학교/ 가정/복지관이 상호협력체계 구축. | ○부모/교사 간담회 1. 대상 - 장애청소년 부모님(14명× 2기× 2개교=56명) 2. 일정 - 1기 : 2005년4월 - 2기 : 2005년9월 3. 진행방법 : 프로그램에 대한 욕구, 문제 및 향후 진행방법을 논의함. |
| staff 회의 | 2005년1월~12월 (월1회, 총12회) | 지역 내 자원을 적극 활용하여 사업의 효과를 증진 | ○스텝회의 1. 일정 : 2005년 1월~12월(월 1회) 2. 진행방법 : 각 스텝의 역할 및 프로그램을 점검/프로그램의 효과․효율적 운영방안 연구. |
| 평가 회의 | 2005년1월~12월 (중간평가 총4회 / 최종평가 총1회) | 지역 내 자원을 적극 활용하여 사업의 효과를 증진 | ○ 정기적인 중간/최종평가 1. 일정 : 2005년 1월~12월 2. 진행방법 : 분기마다 정기평가/월말 최종평가를 실시하여 진행사항을 점검하고 운영에 필요한 사항을 보완함. |
| 또래통합 p/g 지도자 양성 | 2005년 1월~2월 (양성교육 총6회) | 지역 내 자원을 적극 활용하여 사업의 효과를 증진 | ○인식통합 p/g 지도자 모집 1. 대상 : 인근 대학 관련학과 대학생 10명 (사회복지/아동복지/청소년/교육/특수교육학 등) 2. 일정 : 2005년 1월 3일 ~1월 15일(총 2주) 3. 진행방법 : 인근 대학 관련학과에 협조요청 및 온/오프라인 홍보를 통해 ‘안경 벗고 만난 세상’ 프로그램을 진행할 지도자를 모집. ○인식통합 p/g 지도자 양성 교육 1. 일정 : 2005년 1월 22일~2월 26일 (매주 토, 오전 10:00~12:00, 일 2시간, 총 6회) 2. 진행방법 : 모집한 자원봉사자들을 대상으로 ‘안경 벗고 만난 세상’ 프로그램을 원활하게 진행할 수 있는 지도자 양성과정을 교육하여 본 사업에 참여할 수 있도록 함. 3. 교육내용 - 청소년기의 특성 - 장애체험 - 장애종류 및 특성 - 레코딩방법 |

7. 사업기대효과

1) 장애청소년 개인의 적응력을 향상시킴으로써 등가연령을 6개월 이상 향상 시킬 수 있다.

2) 장애/비장애청소년이 통합할 수 있는 프로그램을 운영함으로써, 장애청소년의 학교 부적응을 감소시킬 수 있다.

3) 사업의 적극적인 홍보 및 비장애청소년에게 장애에 대한 정보와 체험을 제공함으로써 지역 내 장애에 대한 부정적인 인식을 긍정적으로 변화시킬 수 있다.

4) 지역사회 내 관공서/학교/가정/복지관이 서로 협력함으로써 장애우의 사회 통합을 위한 지역 네트워크를 형성할 수 있다.

Ⅱ. 사업평가및 향후과제

1. 사업평가

1) 대상자에게 미친 영향 또는 변화

|  | 경험적/관찰 자료 내용 | 설문조사/통계 자료 내용 |
| --- | --- | --- |
| □긍정적인 변화(반응) | ■ 마음의 날개를 달아(장애청소년 대상) - 장애청소년들의 표정이 밝아지고, 자원봉사자 및 강사들과의 상호작용이 증가되었다. - 집단 내에서 주어진 규칙 및 규범을 수용하고 따르려는 모습이 증가함. - 타인 앞에 나서는 것을 두려워했던 것에서 벗어나 타인과 함께 어울려 생활하고, 본인의 의견을 이야기하는 등의 모습을 볼 수 있었음. - 얼굴표정이 밝아지고, 자기 표현력이 증진됨. - 프로그램의 시간을 기다리고 적극적으로 참여하는 모습을 볼 수 있었다. - 통합프로그램을 통해 장애청소년이 평소 본인이 친해지길 원했던 비장애청소년에게 말을 걸어옴. ■ 안경 벗고 만난 세상(비장애청소년 대상) - 장애체험 및 인식통합 특강을 통해 장애와 관련된 정확한 명칭 및 보조기구에 대해서 알 수 있는 기회를 갖게 되어 좋았다라는 의견이 많았음. - 장애 유형별 특징 및 에티켓에 대해서 배울 수 있는 기회가 되어 좋았음. - 장애를 지닌 친구를 도와줄 수 있는 방법을 알게 되었고. 장애를 지닌 사람으로만 생각하는 것이 아니라 나의 친구, 그리고 이웃이라는 생각을 하게 됨. 이에 장애청소년이 함께 있는 학급 내 도우미를 자청하는 친구들이 증가됨. | ■ 미술치료에 따른 자기표현력 척도가 긍정적인 수준으로 증가함. (자기표현력 점수 100점 만점 기준) 사전 = 40점 사후 = 53점 ■ 원예치료에 따른 문제행동척도가 긍정적인 수준으로 감소함. (문제행동척도 100점 만점 기준) 사전 = 66점 사후 = 53점 |
| □부정적인 변화(반응) | - 장애청소년의 경우 전문치료 프로그램 시, 제공되는 간식에 대한 집착이 강하게 나타나 언쟁이 벌어지기도 함. - 비장애청소년의 경우 장애체험 시, 보조기구를 가지고 장난을 치는 등, 다소 산만하거나 가벼운 마음으로 활동에 임하는 것을 볼 수 있었음. - 장애청소년의 방과 후 원예치료 및 사물놀이 활동에 있어, 프로그램 진행 전에 청소년들의 부모님에게 참여 동의를 구했으나, 실질적으로 프로그램을 진행하는데 있어 총 2명 청소년의 부모님의 경우에는 프로그램 후 늦게 귀가 하는것에 대해서 지나친 염려를 함. | 없음 |

2) 투입인력의 전문성

| 이름 | 담당부서 및 직위 | 경력(년) | 담당 역할 | 할당시간 단위:일주일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김종성 | 관장 | 카톨릭대학교 사회복지 대학원 사회복지 전공 사회복지경력 13년 | 프로그램 전체지도 및 감독 | 주 3시간 |
| 정병모 | 과장 | 협성대학교 사회복지학과 졸업 사회복지 경력 7년 | 프로그램 전체지도 및 감독 | 주 6시간 |
| 김현주 | 팀장 | 대진대학교 사회복지학과 졸업 사회복지경력 6년 | 프로그램 관리 | 주 10시간 |
| 김동훈 | 팀장 | 성결대학교 사회복지학과 졸업 사회복지경력 5년 | 프로그램 관리 | 주 7시간 |
| 정희정 | 사회복지사 | 수원대학교 아동가족복지학 졸업 사회복지경력 2년 | 프로그램 진행 및 기획 | 주 30시간 |
| 정민정 | 사회복지사 | 덕성여자대학교 사회복지학과 사회복지경력 3년 | 프로그램 행정 지원 | 주 5시간 |
| 윤혜경 | 임상심리사 | 임상심리경력 5년 | 사전/사후검사 진행 | 주 1시간 |
| 심지영 | 미술치료사 | 명지대학원 표현예술전공 미술치료경력 3년 | 집단 미술치료 진행 | 주 3시간 |
| 장미선 | 원예치료사 | 순천향 대학교 원예학과 전공 원예치료사 경력 4년 | 집단 원예치료 진행 | 주 1시간 |
| 김두환 | 사물놀이 강사 | 굿거리 풍물패 동호회 회원 풍물경력 6년 | 통합 사물놀이 진행 | 주 3시간 |
| 김성수 | 특강 강사 | 장애인먼저 실천운동본부 과장 | 장애인식개선특강 진행 | 총 4시간 |

3) 외부자원동원 및 활용 현황

| 자원봉사자수 |  | 자원봉사자의 주요 임무 | 자원봉자사 확보 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실인원 | 연인원 |  |  |
| 10명 | 200명 | - 장애체험 프로그램 진행 | - 복지관련학과에 본 사업 프로그램 홍보 및 프로그램을 지도해 줄 자원봉사자 모집/보다 전문적인 프로그램 지도를 위하여 지도자양성교육을 실시하여 활동에 투입함. |
| 4명 | 160명 | - 전문치료 프로그램(미술/원예치료) | - 지도자 양성교육을 수료한 치료 전공 자원봉사자 |
| 2명 | 80명 | - 통합 사물놀이 진행 | - 풍물 동아리 회원 |

(1) 행정기관의 협조 현황

- 자원봉사자를 모집하는데 있어 동작구 내 동작 자원봉사 은행의 협조를 통해         자원봉사인력의 투입이 대거 필요한 캠프나 문화체험 자원봉사 인력으로 활용함.

- 지역 내 사회복지관련 학과가 개설된 대학교의 자원봉사자 추천 및 섭외 협조로       인해 전문적인 프로그램 진행에 투입함.

(2) 인근 복지시설단체의 협력 현황

- 협력내용 :

- 장애인식개선 특강 시 장애인먼저 실천운동 기관과의 연계를 통한 강의 진행

- 동작구 복지시설 종사자 모임에 본 사업을 소개하고 알리는 시간을 통해 장애청

소년 담당자와의 협력체계 구축 방안을 마련함. 이에 정기적인 간담회 및 사례발

표에 관한 사항을 2006년부터 정기실무자 평가회를 결성하여 운영하기로 계획함.

2. 사업성과에 대한 종합 평가

1) 사업이 개인의 문제 해결에 미친 성과

- 본 사업은 장애청소년과 비장애청소년들을 대상으로 각각의 목표를 가지고 프로그램을 진행하였음. 전체적인 목표는 장애/비장애청소년의 또래통합이라는 목적 하에 장애청소년은 다양한 전문치료 및 사회문화적 활동을 통해 자기표현력 및 긍정적인 자존감이 향상되었음. 이에 타인과의 교류 및 상호작용이 부족했던 청소년들이 프로그램의 회기를 더해갈 수록 본인의 생각 및 의견을 타진하고 표현하는 모습을 많이 볼 수 있었음. 또한 장애청소년들이 비장애청소년들에게 다가서기 어려워하며 정서적으로 위축되어있던 모습에서 벗어나 통합 프로그램을 통해 자연스럽게 어울리고 다가가는 모습을 볼 수 있었음. 이로 인해 장애청소년들의 내적표현력 및 자신감을 증진시켜 등가연령을 상대적으로 증진할 수 있었음.

비장애청소년의 경우 같은 학교 내 장애청소년들에 대한 보다 긍정적인 관심과 주의를 환기시킬 수 있었으며, 특히 장애를 지닌 친구들에게 접근하는 방법 및 예와 질서에 대해 보다 전문적이고 체계적으로 배울 수 있어 청소년 개인적으로 많은 것을 배우고 생각할 수 있는 의미 있는 기회가 되었다고 판단됨.

2) 사업이 지역사회의 문제 해결에 미친 성과

- 본관이 위치하고 있는 동작구 내에는 장애인 복지관을 비롯하여 장애인을 위한 복지시설이 미흡한 상황이며, 특수교육의 경우에도 일반 중학교 내 특수학급을 마련하여 교육하고 있는 것이 전부인 실정임. 이에 본관에서 실시한 장애인식 개선사업은 사업에 참여했던 장승/강남중학교뿐만 아니라, 동작구 내 중학교 및 초등학교의 장애인식개선사업의 필요성을 불러일으켰음. 특히 본 사업과 밀접하게 관련되어 있는 특수학급 교사뿐만 아니라 장애청소년의 학교적응력을 높이는데 가장 큰 역할을 하고 있는 일반학급 교사와의 교류 및 논의가 중점적으로 진행되어 장애인식 개선사업 증진의 기본적인 밑바탕이 되었다고 판단됨.

이에 본 사업의 회기가 더해갈 수록 동작구 내 중/고등학교 교사들 간의 모임에 본 사업에 대한 긍정적인 홍보의 파급효과는 사업 도중 동작구 내 타 학교에서의 장애인식개선 사업의 협조를 요청하는 일을 불러일으켰음. 이는 장애인식에 대한 교육의 기회가 부족했던 동작구 내 학교들에게 본 사업의 필요성 및 관심을 불러일으키는 시발점이 되었다고 판단됨.

3) 사업이 정책․제도에 미치는 시사점

본 사업의 진행은 학교 내의 제도 및 정책에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이는 각 학교의 교사 및 학교장의 적극적인 관심으로 이어지는 계기가 되었음. 이에 학교 측의 행사를 포함한 기자재를 활용하고 선택하는 부분까지 장애청소년들의 입장에서 고려하고 배려하는 측면과 인식이 증가되었으며, 비장애청소년들을 대상으로 진행하는 장애체험 활동에 대한 학교 측의 긍정적인 평은 학교 정규수업 시간에 본 프로그램을 활용하는 방안까지 논의가 진행됨. 이러한 논의 사항은 기존 외부 사업 및 기관의 개입에 매우 보수적이고, 경직되었던 학교 체제가 학교 내 에서만의 복지사업의 한계성을 인지하고, 복지관 개입과 프로그램의 필요성을 절실히 원하고 있음을 엿볼 수 있었음. 이러한 학교 측의 입장은 정규 수업 중 학교복지와 관련된 프로그램의 활성화를 고려하고 이에 대한 부분을 교육청에 의뢰하는 등의 모습은 본 장애인식개선사업 개입에 대한 필요성과 효과성을 보다 넓게 파급할 수 있는 긍정적인 측면이라고 판단됨.

3. 향후과제

2005년 사회복지공동모금회 배분사업으로 진행되었던 장애인식개선사업 “똑같은 우리”는 사업에 참여한 장승중/강남중학교의 교사 및 청소년들의 높은 만족도를 볼 수 있었으며, 본 사업에 대한 효과성 및 홍보로 인한 파급효과는 동작구 내 타 학교의 사업협조 요청 쇄도로 이어져 장애인식개선사업의 욕구 및 인식이 부족했던 동작구 내 학교들에게 본 사업의 욕구 및 필요성을 환기시키고, 필요성을 증진시킬 수 있었던 시발점이 되었다고 판단됨. 그러나 본 사업의 특성 상, 사업에 참여한 장승/강남중학교를 시작으로 하여 동작구 내의 보다 지속적이고  폭넓은 활성화를 이루기 위해서는 동작구 내 장애인식개선사업과 관련된 기관 및 단체와의 네트워크 구축 마련을 통해 기관간의 정보를 공유/지속적인 실무자 평가회의를 통한 활성화 방안을 논의해야 할 필요성이 있다고 판단됨.